## Lista de tareas pendientes
2021
Planning
Tarea | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Porcentaje completado | ¿Finalizada o vencida? | Notas
Mockup | Normal | Completada | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 100% | 1
Imágenes-contenido | Normal | Completada | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 100% | 1
Header/Nav | Alta | Completada | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 100% | 1
Contenido -Banner | Normal | Completada | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 100% | 1
Skill-galeria | Normal | Completada | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 100% | 1
formulario | Alta | Completada | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 100% | 1
footer | Normal | Completada | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 100% | 1
funcionalidad | Alta | Completada | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 70% | -1
Formulas:
Fecha de vencimiento = Lista_de_tareas_pendientes[[#This Row],[Fecha de inicio ]]+1